## 版本控管紀錄
DREAMS1.0 版本控管紀錄 | [6 empty] | 狀態統計
異動內容依程式提交整理，修改人依 commit 作者。發布／驗收未核對者為「待確認」；完整來源見備註附註。 | [6 empty] | 狀態 | 筆數
[7 empty] | 未開始 | 0
版本編號 | 異動日期 | 關聯需求編號 | 異動內容摘要 | 修改人 | 狀態 | 備註 | 進行中 | 0
0.1.0 | 2026-07-28 | REQ-001～ REQ-005 | 建立 DNP3／MQTT 點位與 Web 監看；加入多站輪詢、完整快照後啟動及事件時間處理。最新修正保留原始值、離線鎖定、保活與工作失敗判定。 | twapd | 待確認 | 0.1.0 程式累積紀錄；無發行標籤，發布待確認。 | 待確認 | 1
[7 empty] | 已完成 | 0
[7 empty] | 已取消 | 0
[7 empty] | 總筆數 | 1

## 需求管理紀錄
DREAMS1.0 需求管理紀錄 | [7 empty] | 狀態統計
需求依已提交程式回填；非原始客戶提出紀錄。提出日期、單位、提出人與期限未提供者留白；驗收待確認。 | [7 empty] | 狀態 | 筆數
[8 empty] | 未開始 | 0
需求編號 | 提出日期 | 客戶/單位 | 提出人 | 需求描述 | 期望完成日 | 狀態 | 備註/溝通紀錄 | 進行中 | 0
REQ-005 |  |  |  | DNP3 原始值保持不變，比例換算只在畫面進行；離線鎖定需明確上線狀態才解除，停用該站 DNP3／週期工作，並修正內部保活與工作失敗判定。 |  | 待確認 | 依提交回填；2026-07-28 2792506 驗收待確認。 | 待確認 | 5
REQ-004 |  |  |  | 調整 AI 事件類別、重啟旗標與主動回報重試；相容多種上線狀態欄位，修正無效 DNP3 時間與模擬器命令回覆。 |  | 待確認 | 依提交回填；2026-06-22 dbec604 驗收待確認。 | 已完成 | 0
REQ-003 |  |  |  | 收到第一份完整快照後才啟動週期工作；事件表新增 DNP3 時間欄位。 |  | 待確認 | 依提交回填；2026-05-28 24f09b6 驗收待確認。 | 已取消 | 0
REQ-002 |  |  |  | Master 支援多站輪詢／監看及指定單站 AO 操作；依站台離線狀態控制 DNP3 與週期工作。 |  | 待確認 | 依提交回填；2026-05-28 83e7a34 驗收待確認。 | 總筆數 | 5
REQ-001 |  |  |  | 建立 DNP3 Outstation 與 MQTT 閘道，加入點位映射、SQLite 暫存與命令紀錄、站台綁定及 Web 監看／測試介面。 |  | 待確認 | 依提交回填；2026-05-28 35eff9e 驗收待確認。